附件1

**北京市住房和城乡建设委员会课题研究计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课题名称 | 进度要求 | 预算（万元） |
| 1 | 北京市“十三五”时期民用建筑节能规划实施效果评估 | 2020年4月完成开题报告，9月完成中期报告，12月形成初步报告，2021年3月结题 | 12 |
| 2 | 北京市民用建筑用能现状（不同建筑、不同系统）及节能潜力分析研究 | 22 |
| 3 | “十四五”时期北京市建筑高质量发展(含绿色生态区、绿色建筑、装配式建筑和超低能耗建筑)工作目标及实施措施 | 20 |
| 4 | “十四五”时期北京市可再生能源建筑应用的发展目标及实施措施 | 8 |
| 5 | “十四五”时期促进建筑绿色发展市场机制研究 | 19 |
| 6 | “十四五”时期建筑绿色发展监管机制研究 | 12 |
| 7 | “十四五”时期建筑材料绿色供应链研究 | 8 |
| 8 | 研究成果汇总起草《北京市 “十四五”时期建筑绿色发展规划》报批稿 | 2020年4月完成开题报告，9月完成中期报告，12月形成初步报告，2021年6月结题 | 19 |