## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 绿色建筑标识认定与管理服务
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.02 | 34.02 | 34.02 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过标识认定、项目核查、政策咨询、技术服务与指导等工作，带动促进绿色建筑项目发展与提升，促进绿色建筑发展，从整体上提高建筑业的绿色水平。编制《绿色建筑项目验收指南》，用于指导我市建设、设计、施工、监理等单位开展绿色建筑相关工作。 |  |  |  |  | 开展绿色建筑标识认定工作，组织完成5个绿色建筑项目评审，并完成公示公告；对获得市级奖励资金的绿色建筑标识项目开展专项检查，掌握项目实施情况和资金使用情况，确保资金使用安全；增强项目技术服务质效，为重点项目提供政策解读和技术服务；编制完成《绿色建筑项目验收指南》，指导参建各方开展绿色建筑查验工作，有效促进绿色建筑项目发展与提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤34.02万元 | 34.02万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 编制完成《绿色建筑项目验收指南》 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 组织项目评审、检查、技术服务 |  | ≥20次 | 20次 | 10 | 10
|  |  | 完成《绿色建筑项目验收指南》 |  | ≥1册 | 1册 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动促进绿色建筑发展与提升 |  | 优 | 优 | 20 | 18 | 偏差原因分析：该工作已初步达到预期，绿色建筑标识认证等工作具有明显的社会效益，需要在进一步提高群众获得感和培育绿色建筑成为新的经济增长点上提质增效。 改进措施：下一步，将持续加大对绿色建筑标识认定的宣传，结合“好房子”建设目标，推动本市绿色建筑高质量发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目申报企业满意度 |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98