## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京房地产项目开发与利用监测
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市城建研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强房地产市场潜在供应形势分析等工作，促进房地产市场平稳健康发展。 |  |  |  |  | 1.完成新拿地项目的信息采集、整理。 2.开展在途项目信息整理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤15.5万元 | 15.5万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目信息正确率 |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 采集整理新拿地项目数量 |  | ≥70个 | 72个 | 15 | 15
|  |  | 维护在途项目楼盘表数量 |  | ≥800个 | 810个 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开发管理各项业务做好数据支撑 |  | 优 | 优 | 20 | 19 | 项目实施效益可持续提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门对数据质量满意 |  | ≥90% | 96% | 10 | 9 | 项目实施获得使用部门满意认可，但未形成满意度调查问卷。
总分 | [6 empty] | 100 | 98