## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共租赁住房租金标准测定服务
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成25个公共租赁住房项目所在区域市场租金评估并出具报告，为确定公共租赁住房租金标准提供可靠依据，科学合理确定公共租赁住房租金标准。 |  |  |  |  | 按照预期目标，完成了25个公共租赁住房项目所在区域市场租金评估和报告，为确定公共租赁住房租金标准提供了支撑，确定了公共租赁住房租金标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤50万元 | 50万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 出具公共租赁住房项目所在区域市场租金评估报告 |  | ≥25个 | 25个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租金标准可使用年限 |  | ≥1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为25个公租房项目租金标准确定提供依据 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 偏差原因分析：完成了25个公租房项目租金评估和报告工作，但项目效益仍需进一步提升。 改进措施：总结经验，提升项目效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市住房保障管理部门满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99