## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 新农村建设工作抽查
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 106.28 | 105.08 | 105.08 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.28 | 105.08 | 105.08 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对各相关区农村危房改造、抗震节能农宅建设、农村房屋安全隐患排查整治年度工作完成情况进行抽查，对《北京市农宅建设新体系及新技术应用示范图册》进行修订，完成中央和我市工作任务，对我市农房建设进行技术指导与服务。 |  |  |  |  | 完成农村危房改造抽查404户、抗震节能农宅建设抽查1009户、农村房屋安全隐患排查抽查200户，完成《北京市农宅建设新体系及新技术应用示范图册》的修订，完成中央和我市工作任务，促进我市农房建设技术指导与服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤106.28万元 | 105.08万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 农村危房抽查 |  | ≥400户 | 404户 | 10 | 10
|  |  | 抗震节能农宅抽查 |  | ≥1000户 | 1009户 | 10 | 10
|  |  | 农村房屋安全隐患排查和整治抽查 |  | ≥200户 | 200户 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《北京市农宅建设新体系及新技术应用示范图册》修订 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市农房建设技术指导与服务 |  | 优 | 优 | 20 | 18 | 偏差原因分析：该工作已初步达到预期，效果较显著，将进一步推进我市农村危房改造、抗震节能农宅建设、农村房屋安全隐患排查整治，提高我市新农村建设监督检查力度，推广装配式农房应用，促进我市农房建设安全工作，但相关效益后续仍需不断提升。 改进措施：总结工作经验，进一步提升项目实施效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对抗震节能和危房改造工作满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98