## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 编制工程造价信息与指标指数
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建设工程造价管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.84 | 28.84 | 27.55 | 10 | 95.53% |  | 9.5527
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.84 | 28.84 | 27.55 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过联系施工单位、建材生产单位等企业的信息员提供人工、材料与机械租赁市场价格信息，同时邀请专家协助指导造价信息价格发布及参与指标体系审核，进一步提升《北京工程造价信息》发布价格数据市场贴近度，提高指标适用性和使用便捷度，丰富和优化我市造价公共服务产品的发布内容及效果。 |  |  |  |  | 按计划开展信息员工作总结，召开造价信息与指标指数专家评审会，每月按时发布造价信息。进一步提升造价信息发布价格数据市场贴近度，丰富和优化了我市造价公共服务产品的发布内容及效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤28.84万元 | 27.55万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 《北京工程造价信息》编制完成时间 |  | ≤20日 | 20日 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 2024年专家参与指标体系辅助测算和审核工作 |  | ≤10人次 | 10人次 | 0.6 | 0.6
|  |  | 2024年计划聘请造价信息评审专家人数 |  | ≤68人次 | 59人次 | 3.7 | 3.2 | 偏差原因：部分专家因会议时间冲突、流感等个人原因未能参加评审会。 改进措施：加强造价信息评审专家参会制度管理。
|  |  | 网员单位信息员报价 |  | ≤1130人次 | 1125人次 | 15.7 | 15.6 | 偏差原因：部分信息员在材料价格波动不大时未报价，导致信息员报价得分系数（次数）较项目预算编制时预估值略有减少。 改进措施：提高信息员报价积极性，并督促信息员严格按时、保质保量报送价格数据。
|  | 质量指标 | 提供数据的准确性 |  | 良 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务产品的发布质量 |  | 良 | 优 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 促进绿色建材推广与建筑废弃物循环利用 |  | 良 | 优 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9527