## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共租赁住房入住项目专项检查
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.000000 | 23 | 23 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.000000 | 23 | 23 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强我市公共租赁住房的使用监督，不断完善标本兼治、群防群治、科技强治的使用监督体系，落实使用监督主体责任，2024年将抽取80个公租房项目，对公租房项目的动态监管、运营管理、社会化服务等情况进行专项检查，不断提升公租房管理和服务水平。 |  |  |  |  | 2024年全年完成对80个公租房检查对象的专项检查，主要针对公租房产权单位及其设立的房屋租赁管理服务站，从自查整改、运营管理、使用监管、社区管理、安全生产、项目亮点等内容进行检查，重点是安全生产、合同录入和公租房违规转租转借等问题处理情况，形成已入住公共租赁住房专项检查报告1份。满意度调查主要对公租房项目的租赁管理、安全管理等情况开展调查，根据调查情况形成满意度调查报告1份。本次检查达到总体目标，进一步提升了公租房管理服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤23万元 | 23万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 检查项目个数 |  | ≥80个 | 80个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照已入住公共租赁住房项目专项检查工作要求执行 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公租房管理和服务水平 |  | 优 | 优 | 20 | 19.5 | 居民满意度提升，调查居民对公租房管理提出了五类意见建议，需进一步改进提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公租家庭对公租房管理和服务的满意率 |  | ≥85% | 90.15% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5