## 2024绩效
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市建筑工程监管与服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 503.95 | 501.94 | 10 | 99.6% |  | 9.9601
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 503.95 | 501.94 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期2024年-2026年度） 一是限额以下小型工程管理子系统新增移动应用、电脑端升级改造等功能。二是扬尘监管子系统新增AI识别辅助监管和扬尘综合治理监管功能，完善监控点位视频级联管理。三是工程质量风险分级管控子系统新增合同树监管，依据住房城乡建设部标准完善项目信息管理、轨道交通工程测评、安全质量测评指标更新等功能，新增风险分级管控移动应用等。四是融合原有预拌混凝土管理功能和工程质量检测信息管理功能。五是工程质量安全监督执法新增巡回检查移动应用，优化电脑端整改通知、专项检查管理等功能。六是工程消防验收现场检查评定新增全程在线办理功能，优化系统基础数据管理，调整消防验收现场检查评定移动应用功能。七是危险性较大的分部分项工程安全动态管理完善危大功能页面功能，优化工程基础信息，完善危大方案论证功能，新对接第三方企业数据，新增危大工程专家综合评定功能。八是新增绿色文明施工考核评价功能。九是建筑起重机械综合管理业务完善电子证照功能，使用登记数据对接，完善起重机机械页面功能。十是公共建筑节能绿色化改造子系统完善节能绿色和改造项目管理，优化公共建筑能耗限额管理。十一是装配式项目管理优化装配式项目分类监管功能，新增市级奖励资金专项抽查功能、项目检查通知及自查功能、项目检查抽取项目功能、项目检查功能、项目检查整改及复查功能。十二是新建智能建造申报管理功能模块。十三是完善建材信息监管功能，完善建材供应动态管理、建筑垃圾资源化综合利用功能，完善超低能耗项目专项验收功能。新增建材专家管理功能。十四是新增全能耗场景监管功能。十五是新增建筑绿色发展示范项目奖励管理功能。 2024年度目标： 完成北京市建筑工程监管与服务平台升级改造采购任务，并签订合同，确保平台升级工作得顺利完成。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成北京市建筑工程监管与服务平台升级改造项目3包的采购任务，并分别与中标方签署合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤503.95万元 | 501.94万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 3包 | 3包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 3个 | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为3年实施期，2024年仅完成项目前期，社会效益随后期平台应用显现
总分 | [6 empty] | 100 | 98.96

## 模板
处室/单位盖章：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市建筑工程监管与服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 503.95 | 501.94 | 10 | 99.6% |  | 9.9601
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 503.95 | 501.94 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
北京市建筑工程监管与服务平台筑牢建设企业、施工企业、监理企业“铁三角”有效制衡的工程风险分级管控体系，构建以安全质量和科技创新为核心的企业行为评价体系，在工程建设全周期的人、机、料、法、环监管过程中应用信息化技术，开展限额以下小型工程管理、智慧工地做法评价、智能建造推广、建筑绿色发展示范项目奖励管理、危大工程管理、起重机械管理、质量检测管理、预拌混凝土管理、工程质量安全监督、消防验收现场检查、扬尘监管等工作，促进施工现场安全生产、工程质量、绿色文明施工、节能降碳的管理水平提升。运用人工智能技术开展非现场监管，提升监管效率。发挥首都专家资源丰富的优势，工程监管领域引入行业专家参与，促进监管效能提升，为工程建设管理分析决策提供数据支撑。 1、夯实质量安全主体责任，实现分级分类的精准化监管 压实监管部门的属地责任、企业和个人的工程主体责任，严守安全质量底线，运用工程风险分级管控、安全质量测评指标、优化综合风险定级、安全质量状况测评、绿色文明施工考核评价、智慧工地创建做法评价等工作机制，按照住建部要求开展建筑起重机械使用登记证书电子证照和完善项目信息起重机械工作，综合运用合同树信息开展监督执法，加强限额以下小型工程施工安全管理，落实参建单位、街道、市区主管部门的安全主体责任，提供便捷方式开展全过程管理，建立限额以下小型工程安全生产月度评价、季度联合检查、年度联合考核机制，稳步推进基于 “互联网+” “风险+” “信用+”的工程质量安全治理体系建设，基于监管对象的差异化分析，迈向分级分类的精准化监管，推动施工现场和建筑市场的两场联动。 通过差异化分析识别质量安全主体的风险等级，对重点风险对象进行重点监管，形成全行业“远离底线、争创一流”的竞争机制。 2、加强建筑节能和建筑绿色发展监管，助力工程建设提质增效 加强建筑节能管理，完善绿色建造体系，促进绿色建材推广应用，加强绿色建材采购管理，完善建材专家管理体系。推动建立建筑业绿色供应链，推行循环生产方式，加强建筑废弃物资源化综合利用，强化建筑垃圾全链条闭环管理。搭建建筑全能耗限额管理场景，动态扩大建筑全能耗管理的业务范围。完善公共建筑节能绿色化改造项目管理流程，加强装配式建筑项目监管。结合建筑绿色发展任务总体情况，对执行标准高、节能效果好的四类建筑绿色发展示范项目（装配式建筑、公共建筑节能绿色化、超低能耗、绿色建筑）予以奖励，新增建筑绿色发展示范项目奖励模块，促进建筑绿色化、低碳化、节能化。 推广新型智能建造方式，以住房和城乡建设部将我市列为智能建造试点城市为契机，推动骨干建筑企业向智能建造产业转型，有计划地建设一批智能建造试点示范工程，加快建筑业与先进制造技术、新一代信息技术融合发展，提高科技成果转化和产业化水平。 3、新技术、新思路助力扬尘非现场监管，提升监管效能 坚持“视频巡查为主、现场核查为辅”的工作机制，充分发挥人工智能识别等新技术在非现场工程监管中的作用，大力推行非现场监督检查，完善非现场监管和现场检查的有机统一。为准确识别施工现场潜在风险及其影响程度，准确评估施工现场扬尘治理行为成效，基于风险评估结果和北京市住建委信用监管服务平台的信用评估结果，建立扬尘治理分级分类管理机制，对本市建设工程分类分级实施差异化监管，实现政府监管“无事不扰、无处不在”的监管机制，提升监管效能。 4、质量安全监督业务深度融合，提高监管效率 完善施工全程质量管理监督机制，加强对消防施工质量的严密监督管理，进一步推进混凝土管理和检测业务、工程质量监督管理与消防施工质量监督的深度融合；消防验收现场检查评定工作技术关口前移，将质量监督成果作为消防验收评定的重要参考，提高现场检查评定工作效率，为质量监督与消防验收融合、竣工验收与消防验收一体化打好数据基础；持续推进消防验收备案信息化建设，建设消防施工质量监督、消防验收现场评定功能，实现档案全流程电子化，提升消防质量监管效能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1007.89万元 | 501.94 | 12 |  |  |  | 478.94
| 产出指标 | 数量指标 | 安全测评次数 |  | ＝1次 |  | 2 |  |  |  | 11.6 | 监理
|  |  | 功能升级 |  | ＝11个 |  | 4 |  |  |  | 11.4 | 测评
|  |  | 软件测评次数 |  | ＝1次 |  | 2
|  |  | 新增功能 |  | ＝5个 |  | 4
|  |  | 系统开发完成率 |  | ＝100% |  | 3
|  | 质量指标 | 系统故障响应时间 |  | ≤2小时 |  | 4
|  |  | 系统响应时间 |  | ≤5秒 |  | 5
|  |  | 验收合格率 |  | ＝100% |  | 5
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 |  | 5 | 5
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 |  | 3 | 3
|  |  | 合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间 |  | ≤10月 |  | 3
|  |  | 合同签订后至完成最终验收时间 |  | ≤13月 |  | 3
|  |  | 合同签订后至完成第三方软件测评，出具第三方测试报告时间 |  | ≤13月 |  | 3
|  |  | 合同签订后至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间 |  | ≤13月 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增数据资源上链汇聚率 |  | ＝100% |  | 6
|  |  | 混凝土生产企业的实时混凝土超强预警覆盖率 |  | ≥99% |  | 8
|  | 经济效益指标 | 政务云资源利旧率 |  | ＝100% |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 |  | ≥95% |  | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 17.9601
填表人： 会计： 财务负责人： 负责人：
注:此表随决算公开，要求数字准确，文字符合公开信息及保密要求。