## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 接诉即办大数据分析服务
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 89.9834 | 89.9834 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 89.9834 | 89.9834 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托第三方机构开展市民热线“接诉即办”大数据分析，运用分析成果提升我市建筑业房地产行业工单办理和专项治理工作效果。 |  |  |  |  | 切实用好接诉即办民生数据，聚焦行业领域集中诉求、共性问题，采用大数据手段，加强分析研究，服务科学决策、精准施策，推动提升行业主动治理能力水平，全年共出具分析报告64期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 智能分析费用 |  | ≤40.6万元 | 40.6万元 | 2 | 2
|  |  | 定期（每周、每月）出具大数据监测分析报告 |  | ≤49.4万元 | 49.3834万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总成本 |  | ≤90万元 | 89.9834万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 报告质量全面深入 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 出具报告数量 |  | ≥13个 | 64个 | 10 | 8 | 数量指标设置标准为考核月报和年报数量，未将周报数量纳入考核目标范围，导致实际值与预期目标值产生偏差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析报告被决策采纳次数 |  | ≥3次 | 3次 | 15 | 15
|  |  | 推动接诉即办工作深入发展 |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98