## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 建设工程安全质量监督抽测
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建设工程安全质量监督总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.3165 | 181.398 | 181.398 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.3165 | 181.398 | 181.398 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施建设工程安全质量监督抽测项目，督促参建各方落实质量安全主体责任，预防重大工程质量安全事故的发生，促进我市建设工程质量安全管理维持在较高水平。 |  |  |  |  | 全年完成各类抽样检测共计1705组（台）、200米，其中包括预拌混凝土原材料及预制构件抽样检测716组（项）、房屋建筑及市政基础工程质量监测514组（项）、轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测135组（项）、衬砌厚度检测200米、起重机械专项抽样检测340台（项）等。通过本项目实施，督促参建各方落实质量安全主体责任，本市全年无重大工程质量安全事故发生，我市建设工程质量安全管理状态总体平稳可控。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤187.3165万元 | 181.398万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 城市轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测（不含衬砌厚度） |  | ＝135项 | 135项 | 4 | 4
|  |  | 房屋建筑及市政工程质量抽样检测 |  | ＝514项 | 514项 | 4 | 4
|  |  | 衬砌厚度检测（地方铁路） |  | ＝200米 | 200米 | 4 | 4
|  |  | 起重机械专项抽样检测 |  | ＝340项 | 340项 | 4 | 4
|  |  | 预拌混凝土原材料及预制混凝土构件抽样检测 |  | ＝716项 | 716项 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 出具检测报告时间 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成项目验收时间 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 检测方法符合要求 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 检测报告结论明确 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格 |  | 优 | 优 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防重大工程质量安全事故的发生 |  | 优 | 优 | 20 | 19 | 偏差原因分析：社会效益仍有提升空间。 改进措施：持续优化流程，提升项目实施效果。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督抽测人员行为规范被投诉次数 |  | ≤5人/次 | 0人/次 | 5 | 5
|  |  | 被抽测单位总体满意度 |  | ≥90% | 97.3% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99