## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房和城乡建设领域人员资格考核工作
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建筑业执业资格注册中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 464.15 | 404.6329 | 374.4934 | 10 | 92.55% |  | 9.2551
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 464.15 | 404.6329 | 374.4934 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成修订特作作业考试大纲和题库工作，组织安管人员、特种作业人员、房地产估价师三类考试工作。预计安管人员约8万人次，特种作业理论考试0.3341万人次，特种作业实操考试0.2736万人次，房地产估价师约0.16万人次。 |  |  |  |  | 完成修订特作作业考试大纲和题库工作，组织安管人员、特种作业人员、房地产估价师三类考试工作。实际完成安管人员约7.633万人次，特种作业理论考试0.3317万人次，特种作业实操考试0.2699万人次，房地产估价师约0.1445万人次。通过本项目的实施，提高了我市建筑业从业人员安全生产知识水平和操作技能水平，促进了我市建筑业健康规范发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤404.632875万元 | 374.49345万元 | 10 | 10 | 报名人数减少，今后加强研判。
| 产出指标 | 数量指标 | 特种作业人员考核 |  | ≥3341人数 | 3317人数 | 10 | 9.93 | 报名人数减少，今后加强研判。
|  |  | 房地产估价师考核 |  | ≥1600人数 | 1445人数 | 5 | 4.55 | 报名人数减少，今后加强研判。
|  |  | 安管人员考核 |  | ≥80000人数 | 76330人数 | 15 | 14.31 | 报名人数减少，今后加强研判。
|  | 质量指标 | 考试人员合格率 |  | ≥60% | 69.33% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 考试工作完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 政采时间 |  | ≤4月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 开始考试时间 |  | ≤5月 | 3月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利完成北京市住房和城乡建设领域人员资格考核工作，提高从业人员安全生产知识水平和操作技能水平，保障建筑施工安全 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 满足企业施工现场和招投标需求 |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考试人员满意度 |  | ≥80% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.0451
Note on I15: 原来是4.52分
Note on D21: 做了简单的表述调整