## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 智库应用决策
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市城建研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.92 | 72.92 | 70.0331 | 10 | 96.04% |  | 9.6041
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 72.92 | 72.92 | 70.0331 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕住房城乡建设领域重点难点热点问题，邀请智库专家召开研讨会，发挥专家咨政建言作用；学习借鉴外省市先进经验，对业务工作发挥参考借鉴作用；委托智库机构，收集分析国内外城乡建设领域前沿信息；统一组织专家开展2025年课题立项论证和2024年全委课题的结题验收工作。 |  |  |  |  | 围绕城市更新、以旧换新、房屋租赁、人才住房等重点难点热点问题，邀请智库专家召开研讨会30余次，发挥建言献策作用；赴深圳、成都、武汉、上海调研好房子建设、危旧房更新等情况和有效做法，形成相关调研报告，为本市推动工作提供参考；委托智库机构，聚焦城市更新、住房发展、好房子建设等重点工作，收集分析住建领域前沿信息，编印《住建观察》6期；向各区、委内干部职工、专家等约稿，编印《首都住建发展研究》6期，促进交流共享；统一组织专家进行2025年全委课题立项论证和2024年课题结题验收，把准选题方向，确保课题质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤72.92万元 | 70.033062万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外出调研 |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 编印《首都住建发展研究》 |  | ＝6期 | 6期 | 10 | 10
|  |  | 召开专家研讨会 |  | ≥30次 | 38次 | 5 | 5
|  |  | 编印《住建观察》 |  | ＝6期 | 6期 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对行业发展和业务交流起到参考作用 |  | 高 | 高 | 10 | 8 | 调研成果在服务行业发展方面有待进一步提升，将围绕行业发展难点堵点加强实地调研，提出管用建议。
|  |  | 对领导决策起到支撑作用 |  | 高 | 高 | 10 | 8 | 调研成果支撑决策作用还需继续提升，将聚焦重点工作，借助智库扎实调研，形成高质量报告供决策参考。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门及主管领导满意 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6041