## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 从业人员师资培训
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建筑业执业资格注册中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.96 | 5.96 | 5.908 | 10 | 99.13% |  | 9.9128
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.96 | 5.96 | 5.908 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年注册中心计划组织建筑施工企业“特种作业操作人员”考评员培训。计划培训时间是第三季度，在北京市政府采购定点单位组织实施，参训人数约160人，聘请9名专家授课，培训时间2天。培训目的在于提高我市建筑施工企业“特种作业操作人员”考评员考核工作水平，从而促进考核工作顺利进行。 |  |  |  |  | 组织完成2期“特种作业操作人员”考评员培训，每期培训2天时间，实际培训人数158人次，提高了我市建筑施工企业“特种作业操作人员”考评员考核工作水平，从而促进考核工作顺利进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤5.96万元 | 5.908万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 培训内容涵盖现行法律法规、标准规范、建筑起重机械、绿色施工、模板脚手架、施工用电等。 |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 完成面授课程课时 |  | ≥36学时 | 40学时 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤9月 | 12月 | 15 | 13 | 按实际工作需要全年分两期组织，4月份、12月份各组织一次培训。今后完善工作计划，保证工作按照计划时限完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高考评员履职能力，促进特种作业人员考核管理工作水平提升，为行业培养更多的合格人才。 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9128