## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市自建房结构安全隐患整治结果市级抽检
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 359.04 | 349.5076 | 349.5076 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 359.04 | 349.5076 | 349.5076 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请专业第三方机构，对隐患自建房结构安全整治结果开展市级抽检，督促各区加强结构隐患整治，确保整治措施可靠有效，避免发生自建房结构倒塌重特大事故。 |  |  |  |  | 通过聘请专业第三方机构，按照合同约定，对隐患自建房结构安全整治结果开展市级抽检，督促各区结合抽检发现的问题开展举一反三问题整改，不断巩固提升结构隐患整治成效，避免因自建房结构隐患发生房屋倒塌重特大事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单价标准 |  | ≤800元/套 | 646.04元/套 | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 |  | ≤359.04万元 | 349.5076万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 市级现场抽样完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 第三方抽检质量 |  | 优 | 优 | 10 | 9 | 项目实施初期，部分机构部分人员对裁量判定标准掌握不准，存在误判情况，经市区两级专业技术人员及专家复核后更正。
|  |  | 抽检项目专家验收评审通过率 |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对自建房结构隐患整治抽查覆盖的行政区数量 |  | ≥16个 | 16个 | 15 | 15
|  |  | 市级抽检自建房栋数 |  | ≥4488个 | 5410个 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检结果对分析自建房结构隐患整治推进自建房安全管理工作效果 |  | 优 | 优 | 20 | 18 | 市级抽检中发现，各区在落实整治标准上还存在偏差，相关信息填报存在不准确、不完整情况，与预期存在差距。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97