## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房保障决策支持与信息服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 287.66 | 284.1995 | 10 | 98.8% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 287.66 | 284.1995 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期2024年-2025年度） 按照整体建设目标，本次升级改造工作系统、服务系统。 （1） 工作系统：新增保租房业务，主要包括保租房项目计划、保租房项目认定书管理、房源申报、选房签约等相关功能；新增安置房业务，主要包括房源申报、房源调拨、补偿安置协议管理、选房管理、购房协议签订及安置信息备案等相关功能；新增保障性住房设计方案评审业务。升级公租房分居间出租、资格核验规则（新地税等）调整、资格复核推送规则调整、资格备案后期二次抽捡、放弃选房限制规则调整等公租房业务。新增京通接口对接、新增地税接口对接、新增租赁平台备案信息共享、新增办件数据汇聚等数据共享服务。 （2） 服务系统：为实现一网通办政务服务，方便老百姓申请市场租房补贴在线领取登记，新增市场租房补贴领取登记在线登记。 2024年度目标： 完成北京市住房保障决策支持与信息服务平台升级改造采购任务，并签订合同，确保平台升级工作得顺利完成。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成北京市住房保障决策支持与信息服务平台升级改造项目四包的采购任务，并分别与中标方签署合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤287.66万元 | 284.1995万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 4包 | 4包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为2年实施期，2024年仅完成项目前期工作，社会效益随后期平台应用显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.88