## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房和城乡建设委综合办公平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 147.535 | 144.875 | 10 | 98.2% |  | 9.8197
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 147.535 | 144.875 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支撑政府信息保密审查、依申请公开在线办理；提升综合办公服务效能，支撑办公类工具开发及共性资源服务目录，实现目录维护、资源申请审核、服务组件资源管理、共性资源综合分析。改造原档案系统，提升系统功能，实现综合办公系统和安全生产许可证系统数据归档至档案系统，满足数字档案室应用系统功能要求。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成北京市住房和城乡建设委综合办公平台升级改造项目其中三包（软件开发与应用软件购置、软件监理、软件测评）的采购任务，并分别与中标方签署合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤147.535万元 | 144.875万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 3包 | 3包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 3个 | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为2年实施期，2024年仅完成项目前期，社会效益随后期平台应用显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.82