## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 近现代公共建筑类、工业遗产类及其他建筑物构筑物类历史建筑修缮技术措施调查服务
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.4 | 33.4 | 33.4 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为落实《北京历史文化名城保护条例》，通过对近现代公共建筑类、工业遗产类及其他建筑物构筑物类历史建筑的修缮技术措施进行调查，形成措施报告，指导修缮技术标准的研究与制定。 2.完善历史建筑保护政策体系，推动历史建筑精细化保护管理，为进一步做好历史建筑保护提供保障。 |  |  |  |  | 通过对近现代公共建筑类、工业遗产类及其他建筑物构筑物类历史建筑情况进行实地踏勘，梳理分析历史建筑所传承的工艺工法，提出修缮的组织实施的具体路径，为正式出台相应的修缮技术导则奠定了基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤33.4万元 | 33.4万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 调查报告专家审查完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 形成近现代公共建筑类、工业遗产类及其他建筑物构筑物类历史建筑修缮技术措施调查报告 |  | ＝1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 从近现代公共建筑类项目中选取100栋项目（约65%）、工业遗产类选取50栋项目（约50%）、其他建筑构筑物类4栋项目（100%）走访调研 |  | ≥154座（处） | 154座（处） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查报告专家评审通过率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出近现代公共建筑类、工业遗产类及其他建筑物构筑物类历史建筑修缮标准，推动历史建筑精细化保护管理 |  | 高 | 高 | 20 | 18 | 偏差原因分析：相关措施对历史建筑保护的个性问题的化解有待强化。 改进措施：下一步加强对实际工况的调查了解，拟定针对性意见。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用单位满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98