## 2024绩效
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 网站升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 95.5 | 94.5 | 10 | 98.95% |  | 9.8953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 95.5 | 94.5 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期为2024年-2025年度） 通过调整栏目、简化层级，提升搜索能力，畅通市区网站工作联动渠道，打造一站式政策兑现平台，加大新技术的应用，开办特色专题栏目等改版措施，有效提高网站的整体服务质量和管理水平，提升全市住建领域的信息整合服务能力，优化长期以来网站建设积累的工作事项，完善网站做政务服务平台的办理功能。 2024年度目标： 完成网站升级改造项目采购任务并签订合同，确保网站升级改造顺利完成。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成网站升级改造项目两包的采购任务，并分别与中标方签订合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网站改版项目成本 |  | ≤191万元 | 189万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 2包 | 2包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保网站升级改造工作的顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为2年实施期，2024年仅完成项目前期工作，社会效益随后期网站升级改造完成后显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.96