## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 棚改土地开发成本审核
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.2 | 14.88 | 14.88 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.2 | 14.88 | 14.88 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对约20个棚改项目资金平衡地块的开发成本，按照《北京市储备开发及棚改等土地开发类项目成本管理细则》（京规自发〔2021〕449号）相关规定进行专业审核把关，督导相关区政府严控项目成本，确保棚改项目资金平衡地块挂牌价格符合市场行情，加快资金回笼和滚动开发节奏。 |  |  |  |  | 聘请第三方机构对棚改项目成本进行专业审核把关，进一步压实区政府主体责任，提升了区级成本控制工作的科学性、规范性和严肃性。依据相关规定，成本审批权限由市级下放至区级，我委于7月起不再承担组织召开棚改项目土地开发补偿费审核会的职能，相关成本审核服务委托合同同步终止。履行合同期间发生的3个派单（共计金额14.88万元）均已结清，并完成结项手续。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤99.2万元 | 14.88万元 | 10 | 8 | 政策调整，予以终止并结项。
| 产出指标 | 数量指标 | 指导把关和出具报告次数 |  | ≥20次 | 3次 | 10 | 7 | 政策调整，予以终止并结项。
|  |  | 完成审核地块数 |  | ≤50宗 | 3宗 | 10 | 7 | 政策调整，予以终止并结项。
|  | 质量指标 | 审核标准符合449号文相关规定 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 出具报告质量标准符合要求 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 7月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督促严控成本，加快土地上市和滚动开发 |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导规范成本科目及费用标准，更加符合市场接受程度 |  | 优 | 优 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92