## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 矛盾突出物业管理项目现场指导服务
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 60 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 委托第三方机构及专家深入矛盾突出物业管理项目一线现场指导，建立健全街道（乡镇）、社区、业委会（物管会）常态化调研及发现解决机制，持续深入挖掘矛盾突出项目存在的深层次问题，并提出针对性解决措施，同时发现当前法规政策中存在的不足提出建设性建议。通过现场指导，切实提升基层一线发现问题、解决问题的能力，促进全市物业管理水平的不断提升。 |  |  |  |  | 按照合同要求，完成了对140个物业管理项目303次现场指导工作任务，对委托小区的突出问题进行梳理，并对涉及业主大会、业主委员会指导规则问题、立法相关问题提出了针对性建议，形成了总体的工作报告和分报告。通过现场指导，切实提升基层一线发现问题、解决问题的能力，促进全市物业管理水平的不断提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤60万元 | 60万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 项目指导数量 |  | ≥100个 | 140个 | 20 | 20 | 各区自行申报数量存在不确定性，下一步提升绩效目标设置精准度。
|  |  | 指导街镇物业管理工作次数 |  | ≥300次 | 303次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 每次服务时长 |  | ≥1小时 | 1小时 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市街镇物业管理工作提质增效 |  | 高 | 高 | 30 | 27 | 现场指导中有的问题近期解决不了，下一步加强后期跟踪指导。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道社区满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97