## 模板
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造
主管部门 |  | 北京市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 372.95 | 365.9 | 10 | 98.11% |  | 9.811
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 372.95 | 365.9 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：（项目实施期为2024年-2026年度） 推进北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造，搭建支撑全委数据管理和服务需求的共性基础设施，支撑全委跨业务、跨部门数据的融合应用；实现全委多源数据资源的统一管理，开展数据治理工作，建设全委人员、企业、房屋、工程四大基础库，促进跨业务、跨部门数据融合应用；以业务场景+技术引领的建设思路，建设领导决策数据应用，构建以业务应用场景为驱动的人、企、房屋、工程核心实体特征画像和住建知识图谱，实现快速、准确响应不少于16类数据应用场景；建设低代码平台能力，支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统一接入和管理，支撑全市数字底账的统一可视化关联管理。 2024年度目标： 完成北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造项目采购任务并签订合同，确保平台升级改造顺利完成。 |  |  |  |  | 已按照项目实施方案，于2024年完成北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造项目四包的采购任务，并分别与中标方签订合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度项目预算控制数 |  | ≤372.95万元 | 365.9万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成采购项目包数 |  | 4包 | 4包 | 10 | 10
|  |  | 完成合同签订数量 |  | 4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
|  |  | 资金下达至完成招标时间 |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保平台升级改造工作顺利完成 |  | 优 | 优 | 30 | 29 | 本项目为3年实施期，2024年仅完成项目前期工作，社会效益随后期平台应用显现。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.811