京建法〔2014〕19号附件

市政基础设施工程暗挖施工现场防坍塌

质量安全管理十项规定

（失效）第一条 暗挖施工方案应在施工前按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）的要求进行编制、论证、审批。施工方案中应包括掘进支护施工方案、二衬结构施工方案（拆换撑）、降水施工方案等重要内容。施工工法、施工顺序、超前支护形式、临时支护拆除（拆除长度超过原设计要求1/3的）、降水方式等因素发生变化的，应按要求重新编制、论证、审批施工方案。未按要求编制、论证、审批施工方案的,严禁施工。

第二条 施工单位应按设计和施工方案的要求进行降（止）水施工，确保暗挖施工的安全作业条件。掌子面出现线状或股状的明流水，施工单位应按规定响应(查明水的来源，组织相关方会商，采取引排水、注浆止水等措施)。应采取降（止）水的暗挖工程，未按降（止）水设计图纸和降（止）水方案实施的，严禁开挖施工。降（止）水方案无条件实施（无替代方案）、或降水时间不满足方案要求、或掌子面土方开挖不具备安全作业条件时，应及时办理设计变更手续；未及时办理设计变更手续的，严禁开挖施工。

第三条 调整设计文件和施工方案中主要技术措施参数时，应经设计专业负责人书面同意。甲方代表、总监理工程师或总监理工程师代表、项目经理或项目总工程师、设计专业负责人等应参加涉及调整主要技术措施参数的四方会议，并在会议纪要签字确认。未经设计专业负责人书面同意，严禁擅自调整设计文件和施工方案中主要技术措施参数。开挖过程中采取的施工步序、超前加固、初期支护拆除的范围和方式与施工设计文件不符的，严禁开挖施工。

（失效）第四条 暗挖工程条件验收应严格按照《北京市轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》（京建发[2010]746号）进行组织。条件验收主控项目不合格，或应参加条件验收的项目机构主要人员未参加的或未经条件验收的，严禁后续施工。

第五条 超前支护效果达到安全作业条件时，方可进行土方开挖。回填土、砂层等松散地层超前支护加固效果不能满足开挖安全需要的，或开挖后出现流砂、土体坍塌等现象，未处理完成尚存隐患的，严禁继续开挖施工。注浆人员未经专业培训考核合格，严禁上岗；施工单位质量或技术管理人员未到场的，严禁实施注浆作业。

第六条 暗挖开挖进尺应严格执行相关规范、标准、规定、以及设计的要求，严禁两榀连挖，严禁掏挖“神仙土”，严禁以土柱代替格栅支护。

第七条 施工单位应严格按照设计图纸和方案开展监测工作。施工单位应严格按设计、方案、标准、规范等监测布点，采集监测数据；出现预警时，及时按方案要求进行响应处置。未按设计和方案开展监测工作的，严禁开挖施工。

第八条 暗挖作业前，应确保主要人员、机械设备、物资到位。人员数量应能够确保开挖作业交接班时，保持掌子面连续作业；机械设备（包括：注浆设备、喷射混凝土设备）能够保障超前支护注浆效果，以及开挖后及时喷射混凝土；开挖前，钢格栅（或型钢构件）、喷射混凝土所用的材料等物资准备齐全。分部施工的，格栅架设完成后，应及时喷射混凝土；暂停开挖施工的，应按要求及时封闭掌子面。主要人员、机械设备、物资未到位的，严禁开挖施工。

第九条 施工单位应对重要管线核查清楚，并采取相应措施后，方可进行暗挖施工。暗挖工程施工影响范围内的给排水和雨污水管线，未核查清楚的，或发现重要管线后未采取相应措施的，严禁施工。管线核查主要内容包括管线的规格、材质、所处标高与工程位置关系、使用年限、现状等信息；相应措施主要是指对重要管线的保护措施或暗挖工程洞内采取的加固措施（设计或方案确定的各项加固保护措施等）。

第十条 坍塌险情发生时，施工单位应及时按相关险情应急预案进行现场处置，及时组织编制、论证、审批处置方案，并按方案组织抢险工作。险情解除后，经总监理工程师组织复工检查合格后，方可恢复施工。坍塌险情故应急处理不符合相关要求的，严禁恢复施工。