
	
	


附件3

纳入2026年保障房红线外配套市政基础设施建设计划清单（第一批）
	序号
	区
	项目名称
	项目总套数
	市政工程规划方案综合
	项目红线外市政基础设施情况
	红线外配套市政道路名称
	道路等级
	长度（米）
	道路建设主体名称
	道路建设计划节点时间
	道路建设资金来源

	
	
	
	
	
	红线外市政基础设施是否完备
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	道路
	给水
	雨水
	污水
	电力
	燃气
	热力
	
	
	
	
	立项
	规划
	施工
	完工
	

	1
	朝阳区
	东坝金泰丽富嘉园项目
	326
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	东坝中路
	主干路
	465
	北京市公联公路联络线有限责任公司
	2026.3
	2026.1
	2027.3
	2028.3
	区级资金

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	东坝南四街
	支路
	320
	北京宝嘉恒基础设施投资有限公司
	2025.5
	2025.1
	2025.9
	2027.12
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	东坝南三街
	支路
	320
	北京宝嘉恒基础设施投资有限公司
	2026.9
	2023.3
	2026.12
	2027.12
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	东坝东二路
	支路
	465
	北京宝嘉恒基础设施投资有限公司
	2026.9
	2026.9
	2026.12
	2027.12
	区级资金

	2
	海淀区
	海淀区四季青镇振兴村集体土地租赁住房项目
	548
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	振兴东路
	支路
	580
	北京市海淀区四季青镇人民政府
	2026.5
	2026.9
	2026.9
	2027.12
	区级资金

	3
	海淀区
	海淀区温泉镇温泉村、白家疃村定向安置房项目
	4961
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	禾田南街
	支路
	551
	北京兴泉置业开发建设有限公司
	2024.5
	2026.8
	2026.10 
	2027.9
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	古莲路
	支路
	568
	北京兴泉置业开发建设有限公司
	2024.5
	2026.8
	2026.10 
	2027.9
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	舟埠街
	支路
	536
	北京兴泉置业开发建设有限公司
	2024.5
	2026.8
	2026.10 
	2027.9
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	画眉山东路
	支路
	300
	北京兴泉置业开发建设有限公司
	2024.5
	2026.8
	2026.10 
	2027.9
	区级资金

	4
	海淀区
	北京市海淀区半壁店地区城中村改造定慧寺北地块保障性租赁住房项目
	241
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	半壁店地区城中村改造项目定慧寺规划支路一(规划支路二一阜石路)
	支路
	100
	北京海开裕泽置业发展有限公司
	2024.6
	2026.5
	2026.6
	2026.9
	区级资金

	5
	丰台区
	丰台区王佐镇魏各庄、怪村集体租赁住房项目
	1886
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	张各庄加密一号路
	街坊路
	344
	北京汉诚重德鹏鑫置业有限公司
	2026.9
	2026.12
	2027.4
	2027.11
	企业自筹

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	张各庄加密二号路
	街坊路
	366
	北京汉诚重德鹏鑫置业有限公司
	2026.9
	2026.12
	2027.4
	2027.11
	企业自筹

	6
	丰台区
	丰台区城中村改造京深安置房一期(A地块)项目
	836
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	丰彩南路
	支路
	370
	北京润域房地产开发有限公司
	2027.11
	2028.6
	2028.9
	2029.1
	企业自筹

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	榴彩街
	支路
	550
	北京润域房地产开发有限公司
	2027.11
	2028.6
	2028.9
	2029.1
	企业自筹

	7
	大兴区
	大兴区新机场高速（邢各庄段）安置房项目
	2007
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	盛福街
	城市次干路
	445
	大兴区黄村镇人民政府
	2026.9
	2027.8
	2027.12
	2028.12
	市区两级固投资金



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	海鑫北路
	城市次干路
	645
	大兴区黄村镇人民政府
	2026.9
	2027.8
	2027.12
	2028.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	民顺北路
	城市次干路
	549
	大兴区黄村镇人民政府
	2026.9
	2027.8
	2027.12
	2028.12
	

	8
	大兴区
	盛春坊住宅小区搬迁腾退配套安置房项目
	1035
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	广阳大街
	主干路
	1421
	北京大兴经济开发区开发经营有限公司
	2011.4
	2012.6
	2012.11
	2028.12
	市区两级固投资金



	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	景明北巷
	支路
	453
	北京大兴经济开发区开发经营有限公司
	2027.8
	2028.8
	2029.9
	2030.12
	

	9
	平谷区
	平谷区二号地（二期）PG00-0102-0086、 0087（回迁安置房）新建工程项目
	1411
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	贾各庄街
	支路
	720
	北京城谷置业发展有限公司
	2024.9
	2026.8
	2027.4
	2029.9
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	贾各庄北街
	支路
	710
	北京城谷置业发展有限公司
	2024.9
	2026.8
	2027.4
	2029.9
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	平谷南街
	城市次干路
	720
	北京市平谷区区城市管理委员会
	2024.6
	2025.2
	2025.5
	2027.12
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	谷瑞路
	主干路
	640
	绿都锦绣集团（国企）
	2014.4
	2014.7
	2026.7
	2027.9
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	否
	否
	否
	平海东路
	支路
	450
	规自分局综合事务中心
	2024.9
	2023.4
	2026.7
	2026.12
	区级资金

	10
	密云区
	密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程-溪翁庄镇走马庄地块基础配套建设项目
	1454
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	镇中街
	主干路
	160
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	外环路
	主干路
	1200
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划五路
	主干路
	130
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划六路
	主干路
	630
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划七路
	主干路
	450
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划八路
	主干路
	220
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划九路
	主干路
	120
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	规划十路
	主干路
	400
	北京市密云区水务局
	2025.7
	2026.4
	2026.8
	2027.6
	市级固投资金


注：表中“道路建设计划节点时间”按各区报送实际进度和预计完成时点填写。



